SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: Kế hoạch 14/09/2026 – 21/09/2026; thực tế 23/09/2026 – 07/10/2026 (review lại và demo tiến độ 1 ngày 08/10/2026; đóng Sprint ngày 27/10/2026)

Thành viên tham gia: Phạm Gia Phú (Product Owner, Tech Lead, Developer); Dương Chí Kiệt (Scrum Master, Developer)

1. Điều gì đã làm tốt

- Chọn kiến trúc một RESTful API dùng chung cho Web và Mobile, đúng yêu cầu Case Study.

- Code phân lớp Controller – Service – DTO – Entity với Dependency Injection ngay từ đầu.

- Có JWT, phân quyền theo vai trò và Swagger để demo backend sớm.

- Sau rà soát ngày 05/10 đã sửa nhiều lỗi phân quyền, validation và tranh chấp sức chứa khi đăng ký đồng thời.

2. Điều gì chưa tốt

- Commit triển khai sau hạn Sprint (21/09) nhưng Actual End Date không được ghi kịp thời.

- Sprint Planning ghi SQL Server trong khi mã nguồn dùng SQLite; sơ đồ PERT chỉ dựa trên ước lượng ban đầu.

- Chưa có test tự động, migration, Daily Scrum log hay burndown đáng tin cậy.

- Definition of Done chưa được thống nhất trước khi code, nên "đã làm" dễ bị hiểu là "Done".

- Tài liệu từng mở rộng thành 40 story / 148 điểm, lệch Product Backlog chính thức 30 story / 121 điểm.

3. Những cản trở gặp phải

- Kỹ thuật: lần đầu dựng JWT, EF Core và xử lý đồng thời khi đăng ký; phải hạ phiên bản về .NET 8 và sửa đường dẫn solution (25b31cb).

- Quy trình: Kiệt được giao cả phần nền tảng lẫn chức năng, trong khi phần nền có nhiều phụ thuộc.

- Thời gian: rà soát và hardening trước demo tiến độ 1 kéo Sprint tới 07/10.

4. Bài học rút ra

- Cần Definition of Done và Acceptance Criteria có evidence trước khi triển khai.

- Migration và API contract phải do Tech Lead chốt trước khi hai người code song song.

- Không giao phần nền tảng có nhiều phụ thuộc cho thành viên chưa nắm kiến trúc.

- Báo cáo trung thực phần đã chạy, phần In Review và nợ kỹ thuật, không dựng số liệu hồi tố.

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

| Hành động | Người phụ trách | Hạn | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết lập migration nền, bỏ EnsureCreated khỏi luồng chính | Phú | Đầu Sprint 2 | Hai máy cập nhật database giống nhau | Đã làm (3613954) |
| Dựng project integration test | Phú | Đầu Sprint 2 | Test chạy trong solution | Đã làm (efd70f2) |
| Chốt contract US-05 và US-25 trước khi Kiệt code | Phú | Trước khi chia branch | Giảm rework và xung đột | Đã làm |
| Mỗi story một branch/PR kèm evidence | Cả nhóm | Mỗi PR | Review được, không dựa vào lời mô tả | Đã làm |
| Daily update ngắn | Cả nhóm | Mỗi ngày làm việc | Có dữ liệu thật cho Review/burndown | Làm chưa đều |

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phạm Gia Phú | US-02, US-03, US-04, US-18 (11 điểm); rà soát kiến trúc và hardening phân quyền, sức chứa | 100% | …/10 | Hoàn thành đủ story; chủ động rà soát và sửa lỗi bảo mật trước demo; cần ghi tiến độ thực tế đúng hạn. | …/10 |
| Dương Chí Kiệt | US-01, US-17, US-19 (12 điểm) | 100% | …/10 | Hoàn thành đủ các API quản lý và xác thực; cần ưu tiên phần nền sớm hơn để không chặn luồng đăng ký. | …/10 |

Cột "Điểm tự đánh giá" và "Điểm nhóm cho thành viên" do từng thành viên và cả nhóm tự điền sau buổi Retrospective.

Cập nhật ngày 27/10/2026.