SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 2

Thời gian Sprint: Kế hoạch (đã rebaseline) 21/10/2026 – 01/11/2026; thực tế 21/10/2026 – 27/10/2026

Thành viên tham gia: Phạm Gia Phú (Product Owner, Tech Lead, Developer); Dương Chí Kiệt (Scrum Master, Developer)

1. Mục tiêu Sprint

- Chuẩn hóa RESTful API dùng chung cho Web và Mobile: route có version /api/v1, một định dạng lỗi ProblemDetails (errorCode, traceId), OpenAPI có xác thực, EF Core Migrations và integration test.

- Hỗ trợ hoạt động nhiều buổi/cơ sở/địa điểm, đơn vị tổ chức và quy tắc đối tượng tham gia dùng chung cho danh sách, chi tiết và đăng ký.

- Hoàn thiện vòng đời đăng ký bằng chức năng hủy đăng ký và tách quyền tài khoản Phòng QL HSSV / Quản trị hệ thống.

2. Công việc đã hoàn thành

| Story | Tên story | Điểm | Phụ trách | Kết quả bàn giao | Commit | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-28 | Cung cấp RESTful API dùng chung cho Web/Mobile với DTO, phân quyền, lỗi và OpenAPI nhất quán | 5 | Phú | Migration InitialCreate thay EnsureCreated; ApiControllerBase + ProblemDetails; AuthorizeOperationFilter; project integration test bằng WebApplicationFactory | 3613954, 22d05e6, efd70f2 | Done |
| US-27 | Quản lý nhiều buổi/cơ sở/địa điểm, đơn vị tổ chức và đối tượng tham gia của hoạt động | 8 | Phú | ActivitySession, ActivityAudienceRule (Required/Recommended/Optional), OrganizerName, migration AddActivityStructure, ActivityEligibilityService | b730550, 0f20114 | Done |
| US-05 | Hủy đăng ký trước khi đóng đăng ký | 2 | Kiệt | DELETE /api/v1/student-activities/{id}/registration: idempotent, giữ lịch sử (Cancelled), hoàn chỗ đúng một lần kể cả khi gửi đồng thời | 241c31e, 43f147c, ad08804, 2e5a9fa | Done |
| US-25 | Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng | 5 | Kiệt (Phú hỗ trợ) | 5 endpoint /api/v1/admin/accounts (SystemAdmin); tách vai trò HSSV/SystemAdmin; khóa tài khoản; token bị khóa/đổi quyền nhận 401; gỡ POST /auth/register | b64bf1a … fb66700, 3adb5b7 | Done; PR #1 đã merge 27/10 |
| Tổng |  | 20 |  |  |  |  |

- Increment: 25 endpoint dưới /api/v1 dùng chung cho Web/Mobile; mọi lỗi trả application/problem+json có errorCode và traceId; Swagger gắn Bearer và 401/403 đúng endpoint cần xác thực.

- Cơ sở dữ liệu: 3 migration InitialCreate, AddActivityStructure, Kiet_Us25_AccountStatusAndRoles (IsActive mặc định true, đổi Admin → SystemAdmin); không còn EnsureCreated.

- Kiểm thử: 33/33 integration test xanh (ApiContract 3, ActivityStructure 3, RegistrationCancellation 7, AccountManagement 19, AccountLastAdminGuard 1), chạy ổn định nhiều lần liên tiếp; build Release với warning-as-error đạt 0 warning.

- CI GitHub Actions (build, kiểm tra migration khớp model, test) chạy xanh trên Pull Request #1: https://github.com/BondPhuPhamzZ/Nhom8_HeThongQuanLyHoatDongTinhDRL/pull/1.

- Phân quyền sau Sprint: Sinh viên/Lớp trưởng dùng /student-activities; Phòng QL HSSV và SystemAdmin dùng /admin/students, /admin/classes, /admin/activities; chỉ SystemAdmin dùng /admin/accounts. Tài khoản seed: ADMIN001 (SystemAdmin), HSSV001 (HSSV), SV210001 (lớp trưởng), SV210002 (sinh viên).

3. Công việc chưa hoàn thành

- US-25 đã hoàn thành và PR #1 được review, merge vào main ngày 27/10/2026. Các hạng mục API của Sprint 2 đã đạt điều kiện merge; giao diện Web cho US-25 được bổ sung và merge qua PR #6 ngày 29/10/2026.

- Chưa ghi evidence cho smoke test Swagger thủ công với 4 vai trò và cho việc chạy migration US-25 trên database local đang có dữ liệu Sprint 2 (đã kiểm chứng trên database mới qua test).

- Tại mốc đóng Sprint 2 ngày 27/10, Web vertical slice chưa hoàn thành. Sau đó Web MVC được dựng trong gói nền Sprint 3 và các trang demo Sprint 1–2 được merge qua PR #6 ngày 29/10/2026.

- Phát hiện cuối Sprint: các test class dùng chung một file database lưu lại qua các lần chạy, nên kết quả "13/13 test xanh" ngày 22/10 chưa đáng tin. Đã sửa ở commit 3adb5b7 (mỗi test class có database tạm riêng).

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- Actual Start/End/Points của US-05, US-25, US-27, US-28 được ghi nhận đủ 20/20 điểm. Ghi chú US-25 được cập nhật sau khi PR #1 merge; việc hoàn thiện Web được phản ánh riêng ở PR #6.

- Thêm gói "củng cố nền" do Phú làm trong 3 ngày đầu Sprint 3, trước US-07: giữ nguyên ID buổi khi sửa hoạt động; chỉ xóa cứng hoạt động Draft chưa có đăng ký; chuẩn hóa thời gian UTC; cho đăng ký lại sau khi hủy; state machine trạng thái hoạt động; sinh viên thấy hoạt động Ongoing; thêm trường "yêu cầu chuẩn bị" (Requirements) cho hoạt động.

- Đề xuất hạ US-26 xuống mức Could (giá trị mặc định: nhắc trước 24 giờ, check-in bằng mã) nếu hạn nộp là 13/12/2026; nhóm cần xác nhận hạn nộp cuối cùng với giảng viên.

- Giao diện được làm tích lũy: Web ASP.NET Core MVC dựng từ Sprint 3 và thêm trang theo từng API vừa hoàn thành, thay vì dồn toàn bộ vào Sprint 6.

5. Kết luận

- Đạt mục tiêu: 20/20 điểm triển khai, xong sớm 5 ngày so với hạn 01/11/2026; API đã có contract thống nhất, migration, phân quyền 4 vai trò và 33 integration test chạy trên CI.

- Sprint 2 đã đóng sau khi PR #1 được review và merge vào main ngày 27/10/2026. Web demo của các story Sprint 1–2 được hoàn thiện và merge ngày 29/10; đây là cải tiến tiếp nối sau mốc đóng Sprint.

Cập nhật trạng thái merge và Web ngày 29/10/2026. Nguồn: Product Backlog và lịch sử Git của https://github.com/BondPhuPhamzZ/Nhom8_HeThongQuanLyHoatDongTinhDRL.