## Project Information
I. Requirements
Hệ thống có 4 nhóm người dùng chính (Actor) với các nghiệp vụ cụ thể như sau: 1. Sinh viên (Student): - Đăng nhập hệ thống, xem thông tin/danh sách các hoạt động rèn luyện. - Thảo luận, đặt câu hỏi tại Không gian trao đổi riêng của lớp. - Đăng ký tham gia hoạt động (nếu còn thời hạn và số lượng). - Nhận thông báo nhắc nhở trước sự kiện. - Điểm danh (check-in) và tải lên minh chứng (hình ảnh, mã xác nhận) khi tham gia. - Xem báo cáo cá nhân về các hoạt động đã tham gia, điểm số và gợi ý bổ sung điểm nếu thiếu. 2. Lớp trưởng (Class Monitor): - Có đầy đủ quyền của Sinh viên, cộng thêm quyền quản lý lớp. - Nhận thông báo mới từ hệ thống và nhắc nhở các bạn trong không gian lớp. - Trả lời thắc mắc của sinh viên hoặc chuyển (raise) các câu hỏi khó lên Phòng QL HSSV. 3. Phòng Quản lý HSSV (Admin/Manager): - Quản lý danh sách sinh viên, lớp trưởng, thông tin khóa/lớp. - Quản lý (Tạo mới, Sửa, Giới hạn số lượng) các hoạt động rèn luyện. - Giải đáp thắc mắc do Lớp trưởng chuyển lên. - Kiểm duyệt dữ liệu check-in, minh chứng để cấp điểm rèn luyện (hoặc hủy điểm nếu không hợp lệ). - Xem các báo cáo thống kê tổng thể về tỷ lệ tham gia, rủi ro thiếu điểm của toàn trường. 4. Quản trị viên Hệ thống (System Admin): - Quản lý tài khoản, phân quyền. - Quản lý các cấu hình tự động (nhắc nhở, check-in tự động).

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Phạm Gia Phú | phuphamwork89@gmail.com | Product Owner, Tech Lead, Dev | 2026-09-10 | 2026-12-27
2 | Dương Chí Kiệt | dngchikiet@gmail.com | Scrum Master, Dev | 2026-09-10 | 2026-12-27

## Product backlog
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ TÍNH ĐIỂM RÈN LUYỆN - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: là Sinh viên, tôi muốn
1 | Đăng nhập/Đăng xuất hệ thống qua Web/Mobile | 2
2 | Xem danh sách hoạt động phù hợp, sắp tới hoặc đang mở đăng ký và số chỗ còn lại | 3
3 | Xem chi tiết hoạt động (lịch, địa điểm/cơ sở, đơn vị tổ chức, điều kiện, điểm) | 2
4 | Đăng ký hoạt động khi đúng đối tượng, còn hạn và còn chỗ | 3
5 | Hủy đăng ký trước khi đóng đăng ký | 2
6 | Nhận thông báo, nhắc nhở trước hoạt động khi đã đăng ký hoặc thuộc diện yêu cầu | 3
7 | Check-in theo phương thức được cấu hình và ghi nhận sinh viên, buổi, thời điểm, xác nhận | 5
8 | Tải lên minh chứng tham gia (hình ảnh, mã xác nhận, tài liệu) | 3
9 | Thảo luận, đặt câu hỏi trong không gian trao đổi riêng của lớp | 3
10 | Xem lịch sử đăng ký/tham gia/trạng thái và điểm theo kỳ đánh giá | 5
11 | Xem mức điểm hiện tại, nguy cơ thiếu điểm và hoạt động phù hợp để bổ sung | 3
Actor: là lớp trưởng, tôi muốn
12 | Nhận thông báo hoạt động mới liên quan đến lớp | 2
13 | Chuyển tiếp thông tin và gửi nhắc nhở vào không gian lớp | 2
14 | Theo dõi và giải đáp thắc mắc của sinh viên trong lớp | 3
15 | Raise câu hỏi cần xác nhận lên Phòng Quản lý HSSV | 2
16 | Nhận phản hồi chính thức và chuyển lại cho sinh viên trong lớp | 2
Actor: là Nhân viên phòng Quản lý HSSV, tôi muốn
17 | Quản lý thông tin sinh viên theo khóa, lớp và cơ sở | 5
18 | Quản lý lớp và chỉ định lớp trưởng | 3
19 | Tạo, sửa, công bố/hủy và cấu hình điểm, thời hạn, sức chứa của hoạt động | 5
20 | Tiếp nhận và trả lời câu hỏi do lớp trưởng chuyển lên | 3
21 | Kiểm tra người đăng ký/tham gia, dữ liệu check-in và minh chứng | 5
22 | Xác nhận kết quả, ghi điểm theo kỳ và lưu lịch sử phê duyệt | 5
23 | Từ chối, không ghi/hủy điểm hoặc chuyển chờ kiểm tra kèm lý do | 3
24 | Xem báo cáo hoạt động, đăng ký, tham gia, tỷ lệ, điểm và nguy cơ thiếu điểm theo lớp/khóa/cơ sở/kỳ | 8
Actor: là Quản trị viên hệ thống (System Admin), tôi muốn
25 | Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng | 5
26 | Cấu hình lịch nhắc và phương thức check-in | 5
Actor: là Hệ thống/Nhóm phát triển, tôi muốn
27 | Quản lý nhiều buổi/cơ sở/địa điểm, đơn vị tổ chức và đối tượng tham gia của hoạt động | 8
28 | Cung cấp RESTful API dùng chung cho Web/Mobile với DTO, phân quyền, lỗi và OpenAPI nhất quán | 5
29 | Cung cấp Web Application cho Sinh viên, Lớp trưởng, Phòng QL HSSV và System Admin | 8
30 | Cung cấp Mobile Application cho Sinh viên và Lớp trưởng với các luồng cốt lõi | 8

## Sprint backlog
Hệ thống quản lý hoạt động và tính điểm rèn luyện PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
121
Sprint 1
1 | Đăng nhập/Đăng xuất hệ thống qua Web/Mobile | 2 | Kiệt | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 2 | Done (đóng 27/10): JWT login/me, Swagger auth; logout = client xóa token; US-25 bổ sung từ chối ngay token của tài khoản bị khóa/đổi quyền (61652ac, fc25b6b).
17 | Quản lý thông tin sinh viên theo khóa, lớp và cơ sở | 5 | Kiệt | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 5 | Done (đóng 27/10): CRUD/lọc theo khóa, lớp, cơ sở; migration và integration test bổ sung ở US-28 (76da32f).
19 | Tạo, sửa, công bố/hủy và cấu hình điểm, thời hạn, sức chứa của hoạt động | 5 | Kiệt | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 5 | Done (đóng 27/10): CRUD, công bố/hủy, sức chứa; nhiều buổi/đối tượng hoàn thiện ở US-27 (b292e78).
2 | Xem danh sách hoạt động phù hợp, sắp tới hoặc đang mở đăng ký và số chỗ còn lại | 3 | Phú | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 3 | Done (đóng 27/10): danh sách Published/sắp tới, số chỗ còn lại; lọc theo đối tượng ở US-27 (585a2fe).
3 | Xem chi tiết hoạt động (lịch, địa điểm/cơ sở, đơn vị tổ chức, điều kiện, điểm) | 2 | Phú | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 2 | Done (đóng 27/10): chi tiết hoạt động, chặn Draft/Cancelled/đã kết thúc với sinh viên (585a2fe).
4 | Đăng ký hoạt động khi đúng đối tượng, còn hạn và còn chỗ | 3 | Phú | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 3 | Done (đóng 27/10): transaction + cập nhật sức chứa có điều kiện; kiểm tra đối tượng ở US-27 (585a2fe, be0daa4).
18 | Quản lý lớp và chỉ định lớp trưởng | 3 | Phú | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 3 | Done (đóng 27/10): tạo/xem lớp, gán lớp trưởng đồng bộ role; nợ kỹ thuật: sửa/xóa lớp, gỡ lớp trưởng (585a2fe).
Sprint 2
5 | Hủy đăng ký trước khi đóng đăng ký | 2 | Kiệt | 2026-10-21 | 2026-11-01 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2 | Done: hủy đăng ký idempotent, giữ lịch sử, rollback khi giảm capacity thất bại; integration test hủy/lặp/quá hạn/sai role/đồng thời (241c31e, 43f147c, ad08804; review 2e5a9fa).
27 | Quản lý nhiều buổi/cơ sở/địa điểm, đơn vị tổ chức và đối tượng tham gia của hoạt động | 8 | Phú | 2026-10-21 | 2026-11-01 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 8 | Done: ActivitySession, AudienceRule, Organizer và eligibility dùng chung; migration + integration test xanh (b730550, 0f20114).
28 | Cung cấp RESTful API dùng chung cho Web/Mobile với DTO, phân quyền, lỗi và OpenAPI nhất quán | 5 | Phú | 2026-10-21 | 2026-11-01 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 5 | Done: API v1, ProblemDetails, OpenAPI auth, EF migration và WebApplicationFactory; test xanh (3613954, 22d05e6, efd70f2).
25 | Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng | 5 | Kiệt | 2026-10-21 | 2026-11-01 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 5 | Done: API /admin/accounts (SystemAdmin), tách role HSSV/SystemAdmin + migration Admin→SystemAdmin, IsActive, từ chối token bị khóa/đổi quyền, gỡ /auth/register; Phú hỗ trợ triển khai theo contract 27/10 (b64bf1a…fb66700).
Sprint 3
7 | Check-in theo phương thức được cấu hình và ghi nhận sinh viên, buổi, thời điểm, xác nhận | 5 | Phú | 2026-11-02 | 2026-11-15 |  |  |  | Thiết kế và triển khai check-in theo session, time window, chống lặp
8 | Tải lên minh chứng tham gia (hình ảnh, mã xác nhận, tài liệu) | 3 | Kiệt | 2026-11-02 | 2026-11-15 |  |  |  | Upload/metadata minh chứng theo storage và validation contract của Phú
21 | Kiểm tra người đăng ký/tham gia, dữ liệu check-in và minh chứng | 5 | Phú | 2026-11-02 | 2026-11-15 |  |  |  | Aggregate hồ sơ kiểm duyệt: registration + check-in + evidence
26 | Cấu hình lịch nhắc và phương thức check-in | 5 | Kiệt | 2026-11-02 | 2026-11-15 |  |  |  | CRUD cấu hình lịch nhắc/check-in; tích hợp theo interface đã chốt
Sprint 4
10 | Xem lịch sử đăng ký/tham gia/trạng thái và điểm theo kỳ đánh giá | 5 | Kiệt | 2026-11-16 | 2026-11-29 |  |  |  | Query báo cáo cá nhân theo kỳ và trạng thái
11 | Xem mức điểm hiện tại, nguy cơ thiếu điểm và hoạt động phù hợp để bổ sung | 3 | Kiệt | 2026-11-16 | 2026-11-29 |  |  |  | View/query gợi ý theo score-gap và eligibility đã có
22 | Xác nhận kết quả, ghi điểm theo kỳ và lưu lịch sử phê duyệt | 5 | Phú | 2026-11-16 | 2026-11-29 |  |  |  | Scoring service, kỳ đánh giá, duyệt một lần và lịch sử điểm
23 | Từ chối, không ghi/hủy điểm hoặc chuyển chờ kiểm tra kèm lý do | 3 | Kiệt | 2026-11-16 | 2026-11-29 |  |  |  | Các transition Reject/Pending/Revoke có lý do theo state machine
24 | Xem báo cáo hoạt động, đăng ký, tham gia, tỷ lệ, điểm và nguy cơ thiếu điểm theo lớp/khóa/cơ sở/kỳ | 8 | Phú | 2026-11-16 | 2026-11-29 |  |  |  | Định nghĩa mẫu số/tỷ lệ và API báo cáo tổng hợp, nguy cơ thiếu điểm
Sprint 5
6 | Nhận thông báo, nhắc nhở trước hoạt động khi đã đăng ký hoặc thuộc diện yêu cầu | 3 | Phú | 2026-11-30 | 2026-12-13 |  |  |  | Notification pipeline và recipient rule cho đăng ký/bắt buộc
9 | Thảo luận, đặt câu hỏi trong không gian trao đổi riêng của lớp | 3 | Phú | 2026-11-30 | 2026-12-13 |  |  |  | Mô hình thread/message và phân quyền dữ liệu theo ClassId
12 | Nhận thông báo hoạt động mới liên quan đến lớp | 2 | Kiệt | 2026-11-30 | 2026-12-13 |  |  |  | Danh sách/read-state thông báo cho lớp trưởng theo lớp
13 | Chuyển tiếp thông tin và gửi nhắc nhở vào không gian lớp | 2 | Kiệt | 2026-11-30 | 2026-12-13 |  |  |  | Forward/remind vào lớp theo API contract
14 | Theo dõi và giải đáp thắc mắc của sinh viên trong lớp | 3 | Kiệt | 2026-11-30 | 2026-12-13 |  |  |  | Theo dõi và trả lời thread trong phạm vi lớp
15 | Raise câu hỏi cần xác nhận lên Phòng Quản lý HSSV | 2 | Phú | 2026-11-30 | 2026-12-13 |  |  |  | Escalation model và state transition lên Phòng QL HSSV
16 | Nhận phản hồi chính thức và chuyển lại cho sinh viên trong lớp | 2 | Kiệt | 2026-11-30 | 2026-12-13 |  |  |  | Nhận và relay phản hồi chính thức về đúng thread lớp
20 | Tiếp nhận và trả lời câu hỏi do lớp trưởng chuyển lên | 3 | Phú | 2026-11-30 | 2026-12-13 |  |  |  | Inbox và API trả lời chính thức của Phòng QL HSSV
Sprint 6
29 | Cung cấp Web Application cho Sinh viên, Lớp trưởng, Phòng QL HSSV và System Admin | 8 | Kiệt | 2026-12-14 | 2026-12-27 |  |  |  | Web UI theo OpenAPI: Student/Monitor trước, sau đó HSSV/Admin; Phú review integration
30 | Cung cấp Mobile Application cho Sinh viên và Lớp trưởng với các luồng cốt lõi | 8 | Phú | 2026-12-14 | 2026-12-27 |  |  |  | Mobile core: auth, activity, registration, notification, check-in/evidence, points