## Sprint Overview
Hệ thống quản lý hoạt động và tính điểm rèn luyện - Sprint 2
Mục | Nội dung
Sprint Goal | Chuẩn hóa RESTful API dùng chung cho Web/Mobile (API v1, ProblemDetails, migration, integration test), hỗ trợ hoạt động nhiều buổi/cơ sở và đối tượng tham gia, hoàn thiện vòng đời đăng ký bằng hủy đăng ký và tách quyền tài khoản HSSV/SystemAdmin.
Start Date (kế hoạch) | 2026-10-21
End Date (kế hoạch) | 2026-11-01
Act Start Date | 2026-10-21
Act End Date | 2026-10-27
Tổng Story Points | 20
Phú | 13
Kiệt | 7
Act Points | 20
Rủi ro chính | Thay đổi schema và phân quyền ảnh hưởng toàn hệ thống; migration phải chạy được trên database Sprint 1; khóa tài khoản/đổi quyền phải có hiệu lực ngay với token đã phát.
Biện pháp | Phú chốt migration, contract lỗi và eligibility trước khi chia branch; mỗi story một branch/PR; migration US-25 đặt mặc định IsActive = true và kiểm tra trên DB mới lẫn DB nâng cấp; integration test cho phân quyền và đồng thời.
Nguyên tắc phân công | Phú làm nền US-28, US-27 và review/merge toàn bộ; Kiệt triển khai US-05, US-25 trong contract đã chốt tại Huong_Dan_Kiet/Sprint 2.
Sprint Planning Update — Thay đổi | Kế hoạch ban đầu 05/10–18/10 dựa trên backlog mở rộng cũ (refresh token, khóa tài khoản, trạng thái đăng ký, nền tảng Web). Sau khi chốt Product Backlog 30 story, Sprint 2 được rebaseline 21/10–01/11 gồm US-05, US-25, US-27, US-28 (20 điểm); hoàn thành sớm ngày 27/10.
Sprint Planning Update — Lý do | Sprint 1 kết thúc thực tế 07/10 và demo tiến độ 1 ngày 08/10; cần dựng migration và contract nền trước khi chia branch để tránh rework; nền tảng Web chuyển về US-29 ở Sprint 6 theo backlog chính thức.
Thứ tự thực hiện | Nội dung | Owner | Điều kiện bắt đầu | Kết quả | Trạng thái
1 | Chốt API contract, schema và migration (US-28) | Phú | Sprint Planning hoàn tất | Contract v1, migration, test foundation | Done
2 | Triển khai US-27 và US-05 theo branch nhỏ | Phú/Kiệt | Contract đã chốt | codex/sprint2-phu, feature/kiet-s2-us05-cancel-registration | Done
3 | Triển khai US-25 theo contract HUONG_DAN_AI_SPRINT2_US25 | Kiệt (Phú hỗ trợ) | US-05 đã merge | feature/kiet-s2-us25-account-role | Done
4 | Integration, cập nhật DB và regression test | Phú | PR story đã sẵn sàng | main build sạch, toàn bộ integration test xanh | Done
5 | Sprint Review, cập nhật backlog và Retrospective | Cả nhóm | Đạt Definition of Done | 20/20 điểm; action item cho Sprint 3 | Done

## Sprint Backlog
Hệ thống quản lý hoạt động và tính điểm rèn luyện - Sprint 2 Backlog
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | End Date | Act Start Date | Act End Date | Act Points | Status | Dependencies | Acceptance Criteria | Technical Tasks | Deliverable | Notes
| Tổng Sprint Points | 20
Sprint 2
28 | Cung cấp RESTful API dùng chung cho Web/Mobile với DTO, phân quyền, lỗi và OpenAPI nhất quán | 5 | Phú | 2026-10-21 | 2026-11-01 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 5 | Done | 1 | Route /api/v1; lỗi trả application/problem+json có errorCode và traceId; OpenAPI chỉ gắn Bearer và 401/403 cho endpoint cần xác thực; EF Core migration thay EnsureCreated; integration test bằng WebApplicationFactory. | Migration InitialCreate; ApiControllerBase + ProblemDetails; AuthorizeOperationFilter; project test | Contract API v1 và nền tảng kiểm thử | Commit 3613954, 22d05e6, efd70f2.
27 | Quản lý nhiều buổi/cơ sở/địa điểm, đơn vị tổ chức và đối tượng tham gia của hoạt động | 8 | Phú | 2026-10-21 | 2026-11-01 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 8 | Done | 17, 18, 19 | Một hoạt động có nhiều buổi (cơ sở, địa điểm, thời gian); có đơn vị tổ chức; quy tắc đối tượng theo cơ sở/khóa/lớp với Required/Recommended/Optional; danh sách, chi tiết và đăng ký dùng chung một bộ kiểm tra eligibility. | ActivitySession, ActivityAudienceRule, OrganizerName; migration AddActivityStructure; ActivityEligibilityService; test | Hoạt động nhiều buổi và eligibility engine | Commit b730550, 0f20114.
5 | Hủy đăng ký trước khi đóng đăng ký | 2 | Kiệt | 2026-10-21 | 2026-11-01 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2 | Done | 4 | Chỉ hủy đăng ký của chính mình; Registered → Cancelled, không xóa bản ghi; chỉ trước RegistrationCloseTime; lặp lại trả 200 và không giảm chỗ lần hai; giảm chỗ đúng một lần trong cùng transaction kể cả khi gửi đồng thời. | DELETE /student-activities/{id}/registration; conditional update; rollback; integration test | API hủy đăng ký idempotent | Commit 241c31e, 43f147c, ad08804; Phú review/fix 2e5a9fa.
25 | Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng | 5 | Kiệt | 2026-10-21 | 2026-11-01 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 5 | Done | 1, 17, 18, 28 | Tách role HSSV và SystemAdmin (Admin cũ → SystemAdmin); chỉ SystemAdmin dùng /admin/accounts; list/lọc/tạo tài khoản cán bộ, đổi role HSSV↔SystemAdmin, khóa/mở khóa; không trả PasswordHash; tài khoản khóa không đăng nhập được và token đã phát bị từ chối ngay; không tự hạ quyền/tự khóa hoặc làm mất SystemAdmin cuối cùng; gỡ /auth/register công khai. | Role + policy; migration Kiet_Us25_AccountStatusAndRoles; AccountService/Controller; JwtBearer OnTokenValidated; integration test | API quản lý tài khoản và phân quyền | Phú hỗ trợ triển khai theo contract ngày 27/10. Commit b64bf1a, d1103db, ef04688, df9e489, 350e5da, d33a265, fb66700.
Definition of Done: đạt Acceptance Criteria, build/test sạch, Swagger/API contract cập nhật, migration và hướng dẫn pull/update DB đầy đủ khi có thay đổi.