## Project Overview
Hệ thống quản lý hoạt động và tính điểm rèn luyện
Mục | Nội dung
Kiến trúc | ASP.NET Core RESTful API dùng chung cho Web Application và Mobile Application
Nhóm người dùng | Sinh viên, Lớp trưởng, Phòng QL HSSV, Quản trị hệ thống
Mục tiêu | Quản lý hoạt động, đăng ký, thông báo, trao đổi lớp, check-in, minh chứng, duyệt điểm và báo cáo
Nguyên tắc dữ liệu | Backend là nguồn dữ liệu và nghiệp vụ duy nhất; Web và Mobile không truy cập database trực tiếp
Môi trường hiện tại | .NET 8, ASP.NET Core Web API, EF Core, SQLite, JWT, Swagger
Trạng thái Sprint 1 | Đã có mã nguồn; đang kiểm thử chấp nhận và sửa lỗi logic trước khi chốt Done
Ngày rà soát | 2026-10-04T00:00:00.000Z
Sprint | Thời gian | Tổng points | Trọng tâm
Sprint 1 | 14/09/2026 - 21/09/2026 | 23 | Nền tảng API, auth, sinh viên, lớp, hoạt động, đăng ký
Sprint 2 | 05/10/2026 - 18/10/2026 | 21 | Vòng đời đăng ký, bảo mật phiên, nhiều lịch tổ chức, đối tượng
Sprint 3 | 19/10/2026 - 01/11/2026 | 21 | Check-in, minh chứng và màn hình kiểm duyệt
Sprint 4 | 02/11/2026 - 15/11/2026 | 29 | Kỳ đánh giá, cấp điểm, lịch sử điểm, báo cáo cá nhân và gợi ý
Sprint 5 | 16/11/2026 - 29/11/2026 | 25 | Thông báo và trao đổi lớp với luồng raise
Sprint 6 | 30/11/2026 - 13/12/2026 | 29 | Báo cáo tổng hợp, quản trị, audit, hardening và tài liệu API
Tổng |  | 148

## Team
Phân công nhóm phát triển
Thành viên | Vai trò Scrum | Vai trò kỹ thuật | Trách nhiệm chính | Nguyên tắc phân công | Kênh bàn giao
Phạm Gia Phú | Product Owner, Leader | Lead Backend và Integration | Kiến trúc, nghiệp vụ khó, check-in, scoring, reporting, review và merge | Giữ phần quan trọng và phụ thuộc chéo | Pull Request và review bắt buộc
Dương Chí Kiệt | Scrum Master | Backend Developer | Auth, tài khoản, thông báo, minh chứng, admin configuration, test theo checklist | Task độc lập, contract API rõ, có hướng dẫn pull và update DB | Feature branch và Pull Request

## Product Backlog
Product Backlog đã đối chiếu với Case Study 04
Story ID | Actor | Epic | User Story | Points | Priority | Sprint | Status | Owner
1 | Sinh viên | Xác thực | Đăng nhập và đăng xuất trên Web hoặc Mobile | 2 | Must | Sprint 1 | In Review | Kiệt
2 | Sinh viên | Hoạt động | Xem hoạt động sắp tới và đang mở đăng ký | 3 | Must | Sprint 1 | In Review | Phú
3 | Sinh viên | Hoạt động | Xem chi tiết thời gian, địa điểm, điều kiện, điểm và chỗ còn lại | 2 | Must | Sprint 1 | In Review | Phú
4 | Sinh viên | Đăng ký | Đăng ký hoạt động khi đủ điều kiện, còn hạn và còn chỗ | 3 | Must | Sprint 1 | In Review | Phú
5 | Sinh viên | Đăng ký | Hủy đăng ký trước khi đóng đăng ký | 2 | Must | Sprint 2 | To Do | Kiệt
6 | Sinh viên | Thông báo | Nhận nhắc nhở trước hoạt động | 3 | Must | Sprint 5 | To Do | Kiệt
7 | Sinh viên | Điểm danh | Check-in theo phương thức được cấu hình | 5 | Must | Sprint 3 | To Do | Phú
8 | Sinh viên | Minh chứng | Tải minh chứng hình ảnh, mã xác nhận hoặc tài liệu | 3 | Must | Sprint 3 | To Do | Kiệt
9 | Sinh viên | Trao đổi lớp | Đặt câu hỏi và thảo luận trong không gian riêng của lớp | 3 | Must | Sprint 5 | To Do | Phú
10 | Sinh viên | Điểm rèn luyện | Xem lịch sử đăng ký, tham gia, trạng thái và điểm theo kỳ | 5 | Must | Sprint 4 | To Do | Phú
11 | Sinh viên | Gợi ý | Nhận gợi ý hoạt động phù hợp khi có nguy cơ thiếu điểm | 3 | Should | Sprint 4 | To Do | Phú
12 | Lớp trưởng | Thông báo | Nhận thông báo hoạt động liên quan đến lớp | 2 | Must | Sprint 5 | To Do | Kiệt
13 | Lớp trưởng | Trao đổi lớp | Chuyển tiếp thông tin và nhắc nhở vào không gian lớp | 2 | Must | Sprint 5 | To Do | Kiệt
14 | Lớp trưởng | Trao đổi lớp | Theo dõi và trả lời thắc mắc của sinh viên trong lớp | 3 | Must | Sprint 5 | To Do | Phú
15 | Lớp trưởng | Trao đổi lớp | Raise câu hỏi cần xác nhận lên Phòng QL HSSV | 2 | Must | Sprint 5 | To Do | Phú
16 | Lớp trưởng | Trao đổi lớp | Nhận phản hồi chính thức và chuyển lại cho lớp | 2 | Must | Sprint 5 | To Do | Phú
17 | Phòng QL HSSV | Sinh viên | Quản lý sinh viên theo khóa, lớp và cơ sở | 5 | Must | Sprint 1 | In Review | Kiệt
18 | Phòng QL HSSV | Lớp | Quản lý lớp và chỉ định lớp trưởng | 3 | Must | Sprint 1 | In Review | Phú
19 | Phòng QL HSSV | Hoạt động | Tạo, sửa, xuất bản, hủy và giới hạn số lượng hoạt động | 5 | Must | Sprint 1 | In Review | Kiệt
20 | Phòng QL HSSV | Trao đổi lớp | Tiếp nhận và trả lời câu hỏi do lớp trưởng raise | 3 | Must | Sprint 5 | To Do | Phú
21 | Phòng QL HSSV | Kiểm duyệt | Xem người tham gia, check-in và minh chứng | 5 | Must | Sprint 3 | To Do | Phú
22 | Phòng QL HSSV | Điểm rèn luyện | Xác nhận kết quả và ghi điểm cho trường hợp hợp lệ | 5 | Must | Sprint 4 | To Do | Kiệt
23 | Phòng QL HSSV | Kiểm duyệt | Từ chối, hủy điểm hoặc chuyển chờ kiểm tra kèm lý do | 3 | Must | Sprint 4 | To Do | Kiệt
24 | Phòng QL HSSV | Báo cáo | Xem thống kê hoạt động, đăng ký, tham gia và điểm theo lớp, khóa, cơ sở, kỳ | 8 | Must | Sprint 6 | To Do | Phú
25 | Quản trị hệ thống | Tài khoản | Quản lý tài khoản, trạng thái và phân quyền | 5 | Must | Sprint 6 | To Do | Kiệt
26 | Quản trị hệ thống | Cấu hình | Cấu hình lịch nhắc và phương thức check-in | 5 | Must | Sprint 6 | To Do | Kiệt
27 | Sinh viên | Xác thực | Làm mới token, đổi mật khẩu và thu hồi phiên đăng nhập | 3 | Must | Sprint 2 | To Do | Kiệt
28 | Quản trị hệ thống | Tài khoản | Khóa, mở khóa tài khoản và đặt lại mật khẩu an toàn | 3 | Must | Sprint 2 | To Do | Kiệt
29 | Phòng QL HSSV | Hoạt động | Quản lý nhiều buổi, cơ sở và địa điểm cho một hoạt động | 5 | Must | Sprint 2 | To Do | Phú
30 | Phòng QL HSSV | Đối tượng | Cấu hình đối tượng theo cơ sở, khóa, lớp, nhóm và bắt buộc hoặc khuyến khích | 5 | Must | Sprint 2 | To Do | Phú
31 | Sinh viên | Đăng ký | Xem trạng thái đăng ký và số chỗ còn lại nhất quán theo thời gian thực | 3 | Must | Sprint 2 | To Do | Phú
32 | Hệ thống | Minh chứng | Lưu metadata, loại file, dung lượng, quyền truy cập và liên kết tải minh chứng | 3 | Must | Sprint 3 | To Do | Kiệt
33 | Quản trị hệ thống | Điểm danh | Cấu hình cửa sổ check-in, mã dùng một lần hoặc QR và chống check-in lặp | 5 | Must | Sprint 3 | To Do | Phú
34 | Phòng QL HSSV | Điểm rèn luyện | Quản lý kỳ đánh giá và quy tắc cộng điểm | 5 | Must | Sprint 4 | To Do | Phú
35 | Phòng QL HSSV | Điểm rèn luyện | Lưu lịch sử cấp, hủy, điều chỉnh điểm và người thực hiện | 3 | Must | Sprint 4 | To Do | Kiệt
36 | Hệ thống | Thông báo | Lưu thông báo, trạng thái đã đọc và kết quả gửi Web hoặc Mobile | 5 | Must | Sprint 5 | To Do | Kiệt
37 | Sinh viên | Gợi ý | Tính nguy cơ thiếu điểm theo kỳ và lọc gợi ý theo điều kiện tham gia | 5 | Should | Sprint 4 | To Do | Phú
38 | Phòng QL HSSV | Báo cáo | Xuất báo cáo CSV hoặc Excel theo bộ lọc | 3 | Should | Sprint 6 | To Do | Phú
39 | Quản trị hệ thống | Kiểm toán | Xem nhật ký thay đổi dữ liệu và cấu hình quan trọng | 3 | Should | Sprint 6 | To Do | Kiệt
40 | Hệ thống | API | Chuẩn hóa versioning, lỗi, OpenAPI, kiểm thử tích hợp và cấu hình môi trường | 5 | Must | Sprint 6 | To Do | Phú

## Acceptance Criteria
Acceptance Criteria và quy tắc nghiệp vụ chính
Story ID | Điều kiện chấp nhận chính | Trường hợp lỗi bắt buộc | Bằng chứng hoàn thành
1 | Đăng nhập bằng mã SV hoặc email; JWT có user id và role; logout phía client xóa token; token hết hạn bị từ chối | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
2 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
3 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
4 | Chỉ sinh viên đủ đối tượng; trong cửa sổ đăng ký; còn chỗ; không đăng ký trùng; cập nhật số lượng nguyên tử | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
5 | Chỉ chủ đăng ký được hủy; chưa đóng đăng ký; giảm số lượng đúng một lần; lưu trạng thái Cancelled | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
6 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
7 | Check-in đúng hoạt động, đúng cửa sổ, đúng phương thức; ghi thời điểm; không check-in lặp | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
8 | Kiểm tra loại và dung lượng file; gắn đúng registration; chỉ người có quyền được xem | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
9 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
10 | Lọc theo kỳ; phân biệt Registered, Attended, Pending, Approved, Rejected; tổng điểm bằng lịch sử đã duyệt | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
11 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
12 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
13 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
14 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
15 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
16 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
17 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
18 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
19 | Thời gian hợp lệ; sức chứa không thấp hơn số đã đăng ký; status chỉ thuộc tập cho phép | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
20 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
21 | Hiển thị check-in, minh chứng, điều kiện và lịch sử review trên cùng hồ sơ | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
22 | Chỉ cấp điểm một lần cho kết quả hợp lệ; ghi kỳ, người duyệt và thời điểm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
23 | Bắt buộc lý do; không xóa lịch sử; cập nhật lại tổng điểm nhất quán | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
24 | Bộ lọc lớp, khóa, cơ sở, kỳ; tỷ lệ dùng đúng mẫu số; truy vết được về dữ liệu chi tiết | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
25 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
26 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
27 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
28 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
29 | Một hoạt động có nhiều session; mỗi session có thời gian, cơ sở, địa điểm và sức chứa riêng | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
30 | Rule đối tượng có cấu trúc; API trả rõ Eligible và lý do; bắt buộc hoặc khuyến khích được phân biệt | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
31 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
32 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
33 | Mã hoặc QR hết hạn; chống dùng lại; giới hạn cửa sổ check-in; ghi audit | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
34 | Mỗi điểm thuộc một kỳ đánh giá; quy tắc thay đổi có hiệu lực theo thời gian và không sửa ngược lịch sử | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
35 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
36 | Lưu in-app notification trước khi gửi; có read state; retry không tạo bản ghi trùng | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
37 | Ngưỡng thiếu điểm cấu hình theo kỳ; gợi ý chỉ gồm hoạt động còn hạn và sinh viên đủ điều kiện | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
38 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
39 | Đúng role; validate dữ liệu; response theo contract; không lộ dữ liệu nhạy cảm | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận
40 | API version rõ; lỗi thống nhất; Swagger phản ánh auth; integration test cho luồng quan trọng | 400 cho input sai; 401 chưa đăng nhập; 403 sai quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột nghiệp vụ | Unit hoặc integration test, Swagger và demo theo kịch bản chấp nhận

## Traceability
Ma trận truy vết Case Study đến Product Backlog
Requirement trong Case Study | Story liên quan | Mức phủ | Khoảng trống đã bổ sung | Ghi chú
Hoạt động có tên, mô tả, thời gian, địa điểm, cơ sở, sức chứa, điểm, yêu cầu | 3, 19, 29 | Đủ sau bổ sung | US-29 | Backlog cũ chưa mô hình hóa nhiều cơ sở hoặc nhiều thời điểm
Đối tượng toàn trường, khóa, lớp, nhóm; bắt buộc hoặc khuyến khích | 2, 30 | Đủ sau bổ sung | US-30 | Chuỗi TargetAudience hiện tại chưa đủ để kiểm tra eligibility
Thông báo trực tiếp và nhắc lại qua lớp trưởng | 6, 12, 13, 36 | Đủ sau bổ sung | US-36 | Cần delivery log và read state cho Web và Mobile
Không gian trao đổi riêng của lớp và luồng raise | 9, 14, 15, 16, 20 | Đủ |  | Cần phân quyền theo ClassId
Đăng ký khi còn hạn và còn chỗ | 4, 5, 31 | Đủ sau bổ sung | US-31 | Cần concurrency và trạng thái hủy
Check-in theo phương thức nhà trường quy định | 7, 33 | Đủ sau bổ sung | US-33 | Cần cửa sổ thời gian, token hoặc QR và chống replay
Minh chứng hình ảnh, mã, tài liệu | 8, 32 | Đủ sau bổ sung | US-32 | Cần metadata và kiểm soát truy cập file
Duyệt, cấp điểm, không cấp hoặc chờ kiểm tra | 21, 22, 23, 34, 35 | Đủ sau bổ sung | US-34, US-35 | Cần kỳ đánh giá và audit điểm
Báo cáo cá nhân và nhận biết thiếu điểm | 10, 11, 37 | Đủ sau bổ sung | US-37 | Cần rule ngưỡng thiếu điểm
Báo cáo tổng hợp theo hoạt động, lớp, khóa, cơ sở, kỳ | 24, 38 | Đủ sau bổ sung | US-38 | Cần định nghĩa mẫu số tỷ lệ và export
RESTful API dùng chung cho Web và Mobile | 27, 32, 36, 40 | Đủ sau bổ sung | US-27, US-40 | Backlog cũ chưa có API contract, refresh token và hardening

## Sprint Plan
Kế hoạch Sprint và phân công Phú Kiệt
Sprint | Story ID | Story | Points | Owner | Start | End | Priority | Dependency | Deliverable
Sprint 1 | 1 | Đăng nhập và đăng xuất trên Web hoặc Mobile | 2 | Kiệt | 2026-09-14T00:00:00.000Z | 2026-09-21T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-01
Sprint 1 | 2 | Xem hoạt động sắp tới và đang mở đăng ký | 3 | Phú | 2026-09-14T00:00:00.000Z | 2026-09-21T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-02
Sprint 1 | 3 | Xem chi tiết thời gian, địa điểm, điều kiện, điểm và chỗ còn lại | 2 | Phú | 2026-09-14T00:00:00.000Z | 2026-09-21T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-03
Sprint 1 | 4 | Đăng ký hoạt động khi đủ điều kiện, còn hạn và còn chỗ | 3 | Phú | 2026-09-14T00:00:00.000Z | 2026-09-21T00:00:00.000Z | Must | 1, 2, 3, 19 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-04
Sprint 2 | 5 | Hủy đăng ký trước khi đóng đăng ký | 2 | Kiệt | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-18T00:00:00.000Z | Must | 4 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-05
Sprint 5 | 6 | Nhận nhắc nhở trước hoạt động | 3 | Kiệt | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-29T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-06
Sprint 3 | 7 | Check-in theo phương thức được cấu hình | 5 | Phú | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-11-01T00:00:00.000Z | Must | 4, 33 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-07
Sprint 3 | 8 | Tải minh chứng hình ảnh, mã xác nhận hoặc tài liệu | 3 | Kiệt | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-11-01T00:00:00.000Z | Must | 4, 32 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-08
Sprint 5 | 9 | Đặt câu hỏi và thảo luận trong không gian riêng của lớp | 3 | Phú | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-29T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-09
Sprint 4 | 10 | Xem lịch sử đăng ký, tham gia, trạng thái và điểm theo kỳ | 5 | Phú | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-15T00:00:00.000Z | Must | 22, 34, 35 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-10
Sprint 4 | 11 | Nhận gợi ý hoạt động phù hợp khi có nguy cơ thiếu điểm | 3 | Phú | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-15T00:00:00.000Z | Should | 10, 30, 37 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-11
Sprint 5 | 12 | Nhận thông báo hoạt động liên quan đến lớp | 2 | Kiệt | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-29T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-12
Sprint 5 | 13 | Chuyển tiếp thông tin và nhắc nhở vào không gian lớp | 2 | Kiệt | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-29T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-13
Sprint 5 | 14 | Theo dõi và trả lời thắc mắc của sinh viên trong lớp | 3 | Phú | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-29T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-14
Sprint 5 | 15 | Raise câu hỏi cần xác nhận lên Phòng QL HSSV | 2 | Phú | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-29T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-15
Sprint 5 | 16 | Nhận phản hồi chính thức và chuyển lại cho lớp | 2 | Phú | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-29T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-16
Sprint 1 | 17 | Quản lý sinh viên theo khóa, lớp và cơ sở | 5 | Kiệt | 2026-09-14T00:00:00.000Z | 2026-09-21T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-17
Sprint 1 | 18 | Quản lý lớp và chỉ định lớp trưởng | 3 | Phú | 2026-09-14T00:00:00.000Z | 2026-09-21T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-18
Sprint 1 | 19 | Tạo, sửa, xuất bản, hủy và giới hạn số lượng hoạt động | 5 | Kiệt | 2026-09-14T00:00:00.000Z | 2026-09-21T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-19
Sprint 5 | 20 | Tiếp nhận và trả lời câu hỏi do lớp trưởng raise | 3 | Phú | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-29T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-20
Sprint 3 | 21 | Xem người tham gia, check-in và minh chứng | 5 | Phú | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-11-01T00:00:00.000Z | Must | 7, 8 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-21
Sprint 4 | 22 | Xác nhận kết quả và ghi điểm cho trường hợp hợp lệ | 5 | Kiệt | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-15T00:00:00.000Z | Must | 21, 34 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-22
Sprint 4 | 23 | Từ chối, hủy điểm hoặc chuyển chờ kiểm tra kèm lý do | 3 | Kiệt | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-15T00:00:00.000Z | Must | 21, 22 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-23
Sprint 6 | 24 | Xem thống kê hoạt động, đăng ký, tham gia và điểm theo lớp, khóa, cơ sở, kỳ | 8 | Phú | 2026-11-30T00:00:00.000Z | 2026-12-13T00:00:00.000Z | Must | 22, 34 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-24
Sprint 6 | 25 | Quản lý tài khoản, trạng thái và phân quyền | 5 | Kiệt | 2026-11-30T00:00:00.000Z | 2026-12-13T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-25
Sprint 6 | 26 | Cấu hình lịch nhắc và phương thức check-in | 5 | Kiệt | 2026-11-30T00:00:00.000Z | 2026-12-13T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-26
Sprint 2 | 27 | Làm mới token, đổi mật khẩu và thu hồi phiên đăng nhập | 3 | Kiệt | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-18T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-27
Sprint 2 | 28 | Khóa, mở khóa tài khoản và đặt lại mật khẩu an toàn | 3 | Kiệt | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-18T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-28
Sprint 2 | 29 | Quản lý nhiều buổi, cơ sở và địa điểm cho một hoạt động | 5 | Phú | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-18T00:00:00.000Z | Must | 19 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-29
Sprint 2 | 30 | Cấu hình đối tượng theo cơ sở, khóa, lớp, nhóm và bắt buộc hoặc khuyến khích | 5 | Phú | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-18T00:00:00.000Z | Must | 17, 18, 19 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-30
Sprint 2 | 31 | Xem trạng thái đăng ký và số chỗ còn lại nhất quán theo thời gian thực | 3 | Phú | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-18T00:00:00.000Z | Must | 4, 5 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-31
Sprint 3 | 32 | Lưu metadata, loại file, dung lượng, quyền truy cập và liên kết tải minh chứng | 3 | Kiệt | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-11-01T00:00:00.000Z | Must |  | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-32
Sprint 3 | 33 | Cấu hình cửa sổ check-in, mã dùng một lần hoặc QR và chống check-in lặp | 5 | Phú | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-11-01T00:00:00.000Z | Must | 19, 26 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-33
Sprint 4 | 34 | Quản lý kỳ đánh giá và quy tắc cộng điểm | 5 | Phú | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-15T00:00:00.000Z | Must | 17 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-34
Sprint 4 | 35 | Lưu lịch sử cấp, hủy, điều chỉnh điểm và người thực hiện | 3 | Kiệt | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-15T00:00:00.000Z | Must | 22, 23 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-35
Sprint 5 | 36 | Lưu thông báo, trạng thái đã đọc và kết quả gửi Web hoặc Mobile | 5 | Kiệt | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-29T00:00:00.000Z | Must | 6, 12 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-36
Sprint 4 | 37 | Tính nguy cơ thiếu điểm theo kỳ và lọc gợi ý theo điều kiện tham gia | 5 | Phú | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-15T00:00:00.000Z | Should | 10, 30, 34 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-37
Sprint 6 | 38 | Xuất báo cáo CSV hoặc Excel theo bộ lọc | 3 | Phú | 2026-11-30T00:00:00.000Z | 2026-12-13T00:00:00.000Z | Should | 24 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-38
Sprint 6 | 39 | Xem nhật ký thay đổi dữ liệu và cấu hình quan trọng | 3 | Kiệt | 2026-11-30T00:00:00.000Z | 2026-12-13T00:00:00.000Z | Should | 25, 26 | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-39
Sprint 6 | 40 | Chuẩn hóa versioning, lỗi, OpenAPI, kiểm thử tích hợp và cấu hình môi trường | 5 | Phú | 2026-11-30T00:00:00.000Z | 2026-12-13T00:00:00.000Z | Must | all | API, test, Swagger và hướng dẫn cập nhật DB cho US-40

## API Map
API Map dùng chung cho Web và Mobile
Epic | Method | Route | Role | Story | Status | Ghi chú
Auth | POST | /api/v1/auth/login | Anonymous | US-01 | Existing | Trả access token; bổ sung refresh token ở US-27
Auth | POST | /api/v1/auth/refresh | Anonymous | US-27 | Planned | Rotate refresh token
Auth | POST | /api/v1/auth/logout | Authenticated | US-27 | Planned | Thu hồi refresh token
Activities | GET | /api/v1/activities | Student, Monitor | US-02 | Existing | Lọc upcoming, campus, search và eligibility
Activities | GET | /api/v1/activities/{id} | Student, Monitor | US-03 | Existing | Chi tiết và session
Registrations | POST | /api/v1/activities/{id}/registrations | Student, Monitor | US-04 | Existing | Idempotency và concurrency
Registrations | DELETE | /api/v1/registrations/{id} | Student, Monitor | US-05 | Planned | Hủy mềm
Check-in | POST | /api/v1/registrations/{id}/check-ins | Student, Monitor | US-07 | Planned | QR hoặc mã xác nhận
Evidence | POST | /api/v1/registrations/{id}/evidence | Student, Monitor | US-08 | Planned | Multipart và storage abstraction
Discussion | GET, POST | /api/v1/classes/{classId}/threads | Student, Monitor | US-09, 14 | Planned | Kiểm tra membership
Discussion | POST | /api/v1/questions/{id}/raise | Monitor | US-15 | Planned | Raise lên QL HSSV
Scores | GET | /api/v1/me/training-points | Student, Monitor | US-10 | Planned | Lọc kỳ
Admin Students | GET, POST, PUT, DELETE | /api/v1/admin/students | Admin | US-17 | Existing | Không cập nhật điểm trực tiếp
Admin Activities | GET, POST, PUT, DELETE | /api/v1/admin/activities | Admin | US-19, 29, 30 | Existing and planned | Bổ sung session và audience rules
Admin Review | GET | /api/v1/admin/registrations/pending | Admin | US-21 | Planned | Queue kiểm duyệt
Admin Review | POST | /api/v1/admin/registrations/{id}/approve | Admin | US-22 | Planned | Ghi score transaction
Admin Reports | GET | /api/v1/admin/reports/participation | Admin | US-24 | Planned | Filters và export
System | GET, PUT | /api/v1/system/settings | SystemAdmin | US-26 | Planned | Phân biệt Admin và SystemAdmin

## Definition of Done
Definition of Done cho từng User Story
Nhóm kiểm tra | Tiêu chí Done | Người kiểm tra | Bắt buộc
Requirement | Có Acceptance Criteria và xử lý cả happy path lẫn edge cases | Phú | Có
API contract | Route, method, status code, DTO và role đúng API Map | Phú | Có
Security | Không hard-code secret; validate ownership và role; không lộ PasswordHash | Phú | Có
Database | Có migration; tên migration rõ; update database chạy được từ database sạch | Kiệt | Có
Code | Controller mỏng; nghiệp vụ ở service; async; không lặp logic; build không warning | Tác giả | Có
Test | Có unit hoặc integration test cho rule chính và lỗi quan trọng | Người còn lại | Có
Swagger | Endpoint hiển thị đúng schema và có thể demo bằng JWT | Tác giả | Có
Mobile ready | Không trả HTML; JSON ổn định; thời gian UTC; file qua URL hoặc multipart rõ ràng | Phú | Có
Git | Feature branch cập nhật main mới nhất; commit gọn; PR mô tả migration và test | Kiệt | Có
Handover | Cập nhật HuongDan_Kiet nếu thay đổi pull, cấu hình, DB hoặc cách chạy | Phú | Có