SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: Kế hoạch 14/09/2026 – 21/09/2026; thực tế 23/09/2026 – 07/10/2026 (review lại và demo tiến độ 1 ngày 08/10/2026; đóng Sprint ngày 27/10/2026)

Thành viên tham gia: Phạm Gia Phú (Product Owner, Tech Lead, Developer); Dương Chí Kiệt (Scrum Master, Developer)

1. Mục tiêu Sprint

- Thiết lập nền tảng hệ thống: cấu trúc ASP.NET Core 8 Web API, mô hình dữ liệu EF Core, xác thực JWT và phân quyền theo vai trò.

- Hoàn thành các chức năng quản lý cốt lõi cho Phòng QL HSSV: quản lý sinh viên, lớp và lớp trưởng, hoạt động rèn luyện.

- Hoàn thiện luồng đầu tiên của sinh viên: xem danh sách, xem chi tiết và đăng ký tham gia hoạt động.

2. Công việc đã hoàn thành

| Story | Tên story | Điểm | Phụ trách | Kết quả bàn giao | Commit | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đăng nhập/Đăng xuất hệ thống qua Web/Mobile | 2 | Kiệt | POST /api/v1/auth/login (JWT), GET /api/v1/auth/me; đăng xuất là client xóa token, US-25 bổ sung từ chối ngay token của tài khoản bị khóa/đổi quyền | 61652ac, fc25b6b | Done |
| US-17 | Quản lý thông tin sinh viên theo khóa, lớp và cơ sở | 5 | Kiệt | CRUD, lọc theo khóa/lớp/cơ sở, phân trang tại /api/v1/admin/students | 76da32f | Done |
| US-19 | Tạo, sửa, công bố/hủy và cấu hình điểm, thời hạn, sức chứa của hoạt động | 5 | Kiệt | CRUD, đổi trạng thái, kiểm tra thời gian và sức chứa tại /api/v1/admin/activities | b292e78 | Done |
| US-02 | Xem danh sách hoạt động phù hợp, sắp tới hoặc đang mở đăng ký và số chỗ còn lại | 3 | Phú | GET /api/v1/student-activities (lọc cơ sở, tìm kiếm, phân trang, số chỗ còn lại) | 585a2fe | Done |
| US-03 | Xem chi tiết hoạt động (lịch, địa điểm/cơ sở, đơn vị tổ chức, điều kiện, điểm) | 2 | Phú | GET /api/v1/student-activities/{id}; chặn Draft/Cancelled/đã kết thúc với sinh viên | 585a2fe | Done |
| US-04 | Đăng ký hoạt động khi đúng đối tượng, còn hạn và còn chỗ | 3 | Phú | POST /api/v1/student-activities/{id}/register; transaction + cập nhật sức chứa có điều kiện chống vượt chỗ | 585a2fe, be0daa4 | Done |
| US-18 | Quản lý lớp và chỉ định lớp trưởng | 3 | Phú | GET/POST /api/v1/admin/classes, PUT /admin/classes/{id}/monitor/{studentId} đồng bộ vai trò Monitor | 585a2fe | Done |
| Tổng |  | 23 |  |  |  |  |

- Increment: ASP.NET Core 8 Web API phân lớp Controller – Service – DTO – EF Core (SQLite), JWT và phân quyền theo vai trò, Swagger/OpenAPI tại http://localhost:5210 với 13 route.

- Kiểm chứng ngày 07/10/2026: dotnet build 0 warning, 0 error; đăng nhập SV210002 thành công, /auth/me trả vai trò Student; sinh viên lấy được danh sách hoạt động.

- Demo: báo cáo tiến độ 1 ngày 08/10/2026 bằng kịch bản Swagger (đăng nhập, quản lý sinh viên/lớp/hoạt động, sinh viên xem và đăng ký hoạt động).

- Mã nguồn: https://github.com/BondPhuPhamzZ/Nhom8_HeThongQuanLyHoatDongTinhDRL (commit 8134989 → 14039f7, hardening be0daa4 ngày 05/10/2026).

3. Công việc chưa hoàn thành

- Không còn story chưa triển khai: 7/7 story, 23/23 điểm có code backend chạy được.

- Tại mốc 07/10/2026 Sprint chưa đạt Definition of Done: chưa có EF Core Migration (đang dùng EnsureCreated), chưa có test tự động, chưa ghi Actual Start/End/Points. Các điều kiện này được bổ sung trong US-28 của Sprint 2; Sprint 1 được đóng chính thức ngày 27/10/2026.

- Các task giao diện trong Sprint Planning (UI danh sách, chi tiết hoạt động, giao diện lớp trưởng) chưa làm; Swagger được dùng làm giao diện thử API. Phần giao diện chuyển về US-29 (Web) và US-30 (Mobile).

- Nợ kỹ thuật US-18: chưa có sửa/xóa lớp, gỡ lớp trưởng; việc chỉ định lớp trưởng chưa chạy trong transaction. Xử lý ở đầu Sprint 3.

- Trễ hạn: commit triển khai xuất hiện ngày 23–24/09, sau ngày kết thúc kế hoạch 21/09; hardening sau rà soát kéo dài tới 07/10 (trễ 16 ngày).

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- Chốt Product Backlog chính thức 30 story / 121 điểm / 6 Sprint thay cho bản mở rộng 40 story / 148 điểm; bổ sung US-27 (nhiều buổi/cơ sở/đối tượng), US-28 (API dùng chung), US-29 (Web), US-30 (Mobile).

- Rebaseline Sprint 2 sang 21/10/2026 – 01/11/2026 gồm US-05, US-25, US-27, US-28 (20 điểm).

- Ghi nhận giới hạn chuyển sang Sprint 2: TargetAudience đang là chuỗi (→ US-27), vai trò Admin đang đại diện chung cho HSSV và quản trị (→ US-25), hoạt động chỉ có một lịch (→ US-27).

5. Kết luận

- Đạt về phạm vi chức năng: 7/7 story, 23/23 điểm, nền tảng RESTful API dùng chung Web/Mobile đã chứng minh được qua demo tiến độ 1.

- Chưa đạt về thời hạn và Definition of Done tại thời điểm kết thúc: trễ 16 ngày, thiếu migration/test tự động. Sprint được đóng sau khi Sprint 2 bổ sung các điều kiện còn thiếu.

Cập nhật ngày 27/10/2026. Nguồn số liệu: Product Backlog, lịch sử Git của https://github.com/BondPhuPhamzZ/Nhom8_HeThongQuanLyHoatDongTinhDRL.